

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.06.2023 г. № 46 х. Верхнеподпольный

О внесении изменений в распоряжение Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 29.12.2022 №90 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Верхнеподпольненского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 2023 год»

### В соответствии с постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 29.12.2022 № 90 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Верхнеподпольненского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 2023 год», приложение изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к данному распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://verhnepodpolnenskoesp.ru/>).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – Дашкову И.С.

Глава Администрации  
Верхнеподпольненского А.Г. Ягольник

сельского поселения

Распоряжение вносит старший инспектор ГО и ЧС

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения

от 14.06.2023 г. № 46

План

реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Верхнеподпольненского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C:\Финансы\Постановления%20по%20программам\№%20104%20от%2030.09.2013%20методические%20рекомендации.doc#Par1127#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Обеспечение сил и средств, находящихся в готовности для защиты населения при возникновении пожара на территории поселения» | Ст. инспектор ГО и ЧС Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь при пожарах.  Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения. | Х | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Создание, содержание и организация деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения» | Ст. инспектор ГО и ЧС Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц, специалистов.  Организация деятельности добровольной пожарной дружины.  Обеспечение противопожарного водоснабжения и содержание их в исправном состоянии.  Оснащение первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем.  Восстановление системы передачи сигналов, о возникающих на объектах пожарах, непосредственно в подразделения пожарной охраны, в соответствии с требованиями Технического регламента. | 31.12.2023 | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат» | Ст. инспектор ГО и ЧС Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь при пожарах.  Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения. | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Информирование и оповещение населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях» | Ст. инспектор ГО и ЧС Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Своевременность оповещения и информирования населения об угрозе возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие 2 «Информирование и оповещение населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях» | Ст. инспектор ГО и ЧС Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Размещение в средствах массовой информации.  Приобретение наглядной агитации.  Оборудование кабинета УКП.  Размещение информации на официальном сайте.  Изготовление и размещение листовок на информационных стендах.  Централизованное оповещение населения по локальной связи.  Плановое обучение населения. | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат» | Ст. инспектор ГО и ЧС Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Своевременность оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 3 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 0,0 |