

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2019 № 76 х. Верхнеподпольный

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы «Развитие коммунального хозяйства

Верхнеподпольненского сельского поселения» на 2020 год

В соответствии с Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015г. № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» на 2020г., утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 78, согласно приложению.

2. Разместить данное Распоряжение в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения Т.Н. Терских

Приложение к Распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского сельского

поселения от 30.12.2019 № 76

План

реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C:\Users\Ирина\Desktop\AppData\Local\Финансы\Постановления%20по%20программам\№%20104%20от%2030.09.2013%20методические%20рекомендации.doc#Par1127#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Приобретение и содержание коммунальной техники» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Приобретение коммунальной техники» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Ремонт и содержание коммунальной техники | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2020 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание (ремонт) муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения я | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения,  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | X | 145,5 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Ремонт и содержание муниципального имущества коммунальной инфраструктуры» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения,  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Реконструкция существующих сетей коммунальной инфраструктуры» |  | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения,  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие 3 «Обеспечение жителей х.Алитуб качественной питьевой водой (подвоз)» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | 31.12.2020 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения,  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 3 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 155,2 | 0,0 | 0,0 | 155,2 | 0,0 |