АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2016                                         №   2                             х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Развитие коммунального хозяйства

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2015 год

В соответствии с Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015г. №125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2015г., утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 15.10.2013г. № 122, согласно приложению.

2. Разместить данное Постановление в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                                     Т.Н. Терских

Приложение к Постановлению

Администрации Верхнеподпольненского

сельского поселения от 12.01.2016  № 2

ОТЧЕТ

об эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2015 год

Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 15.10.2013 № 122 была принята муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения».

Основными целями программы являются

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения,

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг,

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,

- привлечение средств внебюджетных источников для модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры,

- приобретение коммунальной техники.

Реализация целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг,

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,

- строительство сетей водоснабжения и газоснабжения,

- приобретение коммунальной техники,

- содержание коммунальной техники,

- ремонт и содержание муниципального имущества коммунальной инфраструктуры.         Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

- подпрограмма 1: Доля увеличения количества приобретенной коммунальной техники

- подпрограмма 2: Удельный показатель повышения эффективности   мероприятий по содержанию водопроводных, канализационных и газопроводных сетей

Сведения о достижении показателей (индикаторов) программы в 2015 году представлены в приложении № 1 к настоящему отчету, отклонения значения показателя (индикатора) за отчетный период возник в связи с недостаточностью финансирования в местном бюджете на данные мероприятия.

Результаты реализации основных целей программы

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. Запланированные на 2015 год результаты реализации подпрограмм муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

Информация об эффективности муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

Оценка эффективности программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» осуществляется по следующим критериям:

1.  Критерий «Степень достижения целевых показателей программы», характеризует степень достижения целей и решения задач программы. Критерий рассчитывается по формуле:

где  КЦИi  –  степень  достижения  i- го  целевого показателя Программы;

ЦИФi  –  фактическое  значение  i- го  целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i- го целевого показателя Программы.

Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям,

утвержденным программой, приведено в таблице № 1

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей результативности | Отношение фактического показателя, достигнутого в ходе реализации Программы, к показателю, утвержденному Программой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля увеличения количества приобретенной коммунальной техники | 0/20 = 0 |
| 2. | Удельный показатель повышения эффективности мероприятий по содержанию водопроводных, канализационных и газопроводных сетей | 0/0 = 0 |
| 3. | Эффективность реализации Программы | (0+0)/2*100%= 0% |

В соответствии с программой значение показателя «Степень достижения i-го целевого показателя программы» должно быть больше либо равно 1. Исходя из данных Таблицы №1   по итогам 2015 года программу можно считать неэффективной.

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета». Критерий рассчитывается по формуле:

где КБЗi  –  степень  соответствия  бюджетных  затрат  i- го  мероприятия

подпрограммы Программы;

БЗФi  – фактическое  значение  бюджетных  затрат  i-го  мероприятия

подпрограммы Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i- го мероприятия подпрограммы Программы.

Запланированный объем финансирования мероприятий подпрограмм программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» на 2015 год составил 11,0 тыс. руб., фактический объем расходов по мероприятиям подпрограмм программы составил 31,0 тыс.  руб.  Все средства местного бюджета. Исполнение программных мероприятий в части использования бюджетных средств (КБЗ i) составило 281,8 процентов и представлен в приложении № 3.

Приложение № 1 к отчету о реализации

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1 «Приобретение и содержание коммунальной техники» |
| 1.1 | Доля увеличения количества приобретенной коммунальной техники | % | 0 | 20 | 0 | в связи с недостаточностью финансирования в местном бюджете на данные мероприятия |
| Подпрограмма 2 «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 2.1 | Удельный показатель повышения эффективности мероприятий по содержанию водопроводных, канализационных и газопроводных сетей | % | 100 | 0 | 0 | в связи с недостаточностью финансирования в местном бюджете на данные мероприятия |

Приложение № 2 к отчету о реализации

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2015 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончание реализации | Начала реализации | окончание реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Приобретение и содержание коммунальной техники» |
| 1.1 | Приобретение коммунальной техники | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Ремонт и содержание коммунальной техники | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, - поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, - поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | - |
| Подпрограмма 2 «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Ремонт и содержание муниципального имущества коммунальной инфраструктуры | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Реконструкция существующих сетей коммунальной инфраструктуры | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Строительство водопроводных сетей | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Строительство газопроводных сетей | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету о реализации

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2015 год

Сведения

о финансировании, освоении и результативности

проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения»

| Наименование мероприятия | Показатели результативности областных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Прочие источники |  |
| «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» | - приобретение коммунальной техники - поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | Количество мероприятий | 2 | 2 | 0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 281,8% |
| Подпрограмма 1 «Приобретение и содержание коммунальной техники» | - приобретение коммунальной техники | Количество мероприятий | 2 | 2 | 0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 281,8% |
| Подпрограмма 2 «Содержание (ремонт) муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры», в том числе: | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | Количество мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: |  |  | 2 | 2 | 0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 281,8% |