АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2023                                                 № 09                               х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения «Информационное общество» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015г. №126 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения», постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015г. № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения «Информационное общество» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 г. № 82, согласно приложению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дашкову И.С.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского                                                                                   А.Г. Ягольник

сельского поселения

Постановление вносит отдел экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнеподпольненского сельского поселения

от 08.02.2023 № 09

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения «Информационное общество» за 2022 год.

План реализации муниципальной «Информационное общество» (далее – план) был утвержден распоряжением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 30.12.2021 № 98.

В соответствии с планом были определены:

- наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы;

- ответственные исполнители;

- ожидаемые результаты;

- сроки реализации, а также объемы и источники расходов.

Основной задачей, отраженной в плане, является развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Верхнеподпольненского сельского поселения.

Так пунктом 1.1.1 плана определено мероприятие «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» в результате его реализации ожидаемый результат, а это наличие на территории Верхнеподпольненского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

повышение уровня информированности населения о деятельности местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов местного самоуправления.

Результатом реализации данного пункта стало проведение следующих мероприятий:

- 1) обеспечение доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления Верхнеподпольненское сельское поселение. С целью его реализации все нормативные правовые акты и наиболее важные объявления были опубликованы в муниципальном печатном органе – газете «Местные Ведомости», а также размещены на официальном интернет-сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

2) защита информации на ПК сотрудников Администрации, с целью реализации которого, на ПК сотрудников, работающих с персональными данными, установлена парольная защита.

3) создание развитие и сопровождение информационных систем, с целью реализации которого заключены договора с ИП Терехов, ООО «Роста», ООО "ЭНИГМАДОН», ООО "Власть Инфо", КП РО «Информационная база ЖКХ», ООО «Пресс Информ», ООО «СофтДон», ИП Гончарова Т.Н, ПАО «Ростелеком», ООО «Партнер сервис».

4) развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Верхнеподпольненского сельского поселения, с целью реализации которого используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Верхнеподпольненского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации. На предприятиях и в учреждениях поселения состоялись информационные встречи. Специалистами администрации осуществляется подтверждение учетной записи граждан на портале «Госуслуги.ру».

Также проведены работы по усовершенствованию сайта нашего поселения с целью увеличения уровня открытости и доступности деятельности органа местного самоуправления Верхнеподпольненское сельское поселение.

За отчетный период план мероприятий выполнен полностью. На территории поселения активно развивается информационное сообщество, доступ к информации о деятельности органа власти обеспечен в полном объеме.

К результатам реализации программы относится развитое информационное сообщество, имеющее основу для дальнейшего развития.

Запланированные мероприятия Программы исполнены в полном объеме, бюджетные ассигнования на их реализацию за 2022 года израсходованы в размере 248,8 тыс. рублей. Уровень затрат составляет 99,72% от планового показателя.

Отчет в табличной форме прилагается.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения

«Информационное общество» за 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Верхнеподпольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | Заместитель Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения И.С. Дашкова | x | 01.01.2022 | 01.12.2022 | 249,5 | 248,8 | 248,8 |
| 1.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» | Заместитель Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения И.С. Дашкова | -Обеспечен доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления «Верхнеподпольненское сельское поселение»; - защита информации на ПК сотрудников Администрации; -содержание и обновление программного обеспечения, сайта поселения. | 01.01.2022 | 01.12.2022 | 249,5 | 248,8 | 248,8 |
| 1.1.2. | Контрольное событие программы «Степень достижения целевых показателей программы» «Степень соответствия запланированному уровню затрат» | Заместитель Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения И.С. Дашкова | Запланированные мероприятия программы исполнены в полном объеме | 01.01.2022 | 01.12.2022 | X | X | X |