

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2022 № 18 х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной

программы «Комплексное благоустройство территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

 1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 №77, согласно приложению.

 2. Разместить данное распоряжение в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения А.Г. Ягольник

Распоряжение вносит сектор по вопросам ЖКХ

 Приложение к распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского сельского

поселения от 25.02.2022 № 18

Отчет

по плану реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

«Комплексное благоустройство территории Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Озеленение населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения»  | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Содержание зелёных насаждений» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт уличного освещения населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения»  | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселенияСектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | X | 1480,5 | 0,0 | 0,0 | 1480,5 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие1«Содержание уличного освещения» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение работоспособности сетей наружного освещения и оплата коммунальных расходов | 31.12.2021 | 242,9 | 0,0 | 0,0 | 242,9 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Оплата коммунальных расходов» | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | оплата коммунальных расходов | 31.12.2021 | 1237,6 | 0,0 | 0,0 | 1237,6 | 0,0 |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселенияСектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | Х | X | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений,Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | X | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 35,8 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Благоустройство территорий населенных пунктов  | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2021 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 35,8 | 0,0 |
| 3.2 | Контрольное событие подпрограммы«Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по экологической безопасности | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Контрольное событие подпрограммы«Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | X | X | X | X | X |
| 5 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 1516,3 | 0,0 | 0,0 | 1516,3 | 0,0 |