

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2023 № 64 х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной

программы «Развитие коммунального хозяйства

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» за 1 полугодие 2023 года, утвержденной постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 78, согласно приложению

2. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (verhnepodpolnenskoe-sp.ru).

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения А.Г. Ягольник

Распоряжение вносит сектор по вопросам ЖКХ

Приложение к распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского сельского

поселения от 30.08.2023 № 64

Отчет

по плану реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | План 2023 | Объем расходов за 1 полугодие 2023 года  (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Приобретение и содержание коммунальной техники» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2023 | 9,7 | 2,425 | 0,0 | 0,0 | 2,425 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Приобретение коммунальной техники» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Ремонт и содержание коммунальной техники | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2023 | 9,7 | 2,425 | 0,0 | 0,0 | 2,425 | 0,0 |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х |  | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание (ремонт) муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения я | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения,  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | 31.12.2023 | 212,8 | 87,462 | 0,0 | 0,0 | 87,463 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Ремонт и содержание муниципального имущества коммунальной инфраструктуры» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения,  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Реконструкция существующих сетей коммунальной инфраструктуры» |  | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения,  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие 3 «Обеспечение жителей х.Алитуб качественной питьевой водой (подвоз)» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | 31.12.2023 | 212,8 | 87,462 | 0,0 | 0,0 | 87,463 | 0,0 |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения,  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | Х | Х | X | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения» |  | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | 31.12.2023 | 141,4 | 3,277 | 0,0 | 0,0 | 3,277 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | 31.12.2023 | 15,0 | 3,277 | 0,0 | 0,0 | 3,277 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие 2 «Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги» | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | 31.12.2023 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие 3 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Контрольное событие подпрограммы  «Степень достижения целевых показателей Программы»  «Степень соответствия запланированному уровню затрат» |  | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Х | Х | X | X | X | X | X |
| 4 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 363,9 | 93,165 | 0,0 | 0,0 | 93,165 | 0,0 |