|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 20.02.2024 | № 10 |  х. Верхнеподпольный |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 126 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения», постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения «Информационное общество», согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов И.А. Гурьеву.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского А. Г. Ягольник

сельского поселения

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения

от 20.02.2024 № 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Верхнеподпольненского сельского поселения «Информационное общество»

за 2023 год

В целях создания условий для достижения целей: обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления в рамках реализации муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 82 «Об утверждении муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения «Информационное общество», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализованы мероприятия, направленные на создание и развитие цифровой инфраструктуры и защиту информации.

Разработан и утверждён план реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2023 год (далее – план) распоряжением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 29.12.2022 № 86 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения «Информационное общество»; распоряжением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 28.02.2023 № 21 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 29.12.2022 № 86».

Основной задачей, отраженной в плане, является развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Верхнеподпольненского сельского поселения.

Так пунктом 1.1.1 плана определено мероприятие «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» реализация данного мероприятия позволяет в полном объеме обеспечить повышение развития цифровой инфраструктуры и защиты информации и тем самым способствует улучшению качества жизни граждан;

повышение уровня информированности населения о деятельности местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов местного самоуправления.

Результатом реализации данного пункта стало проведение следующих мероприятий:

обеспечение доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления Верхнеподпольненское сельское поселение;

создание развития и сопровождения информационных систем;

защита информации на ПК сотрудников Администрации.

За отчетный период план мероприятий выполнен полностью. На территории поселения активно развивается информационное общество, доступ к информации о деятельности органа власти обеспечен в полном объеме.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 194,5 тыс. рублей. Запланированные мероприятия Программы исполнены в полном объеме, бюджетные ассигнования на их реализацию за 2023 года израсходованы в размере 148,6 тыс. рублей. Уровень затрат составляет 76,4 % от планового показателя.

Отчет в табличной форме прилагается.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

- основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

- принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнеподпольненского сельского поселения

 «Информационное общество» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Верхнеподпольненского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | Заместитель главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения И.С. Дашкова | x | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 194,5 | 148,6 | 148,6 |
| 1.1 | Основные мероприятия  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» | Заместитель главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения И.С. Дашкова | Обеспечен доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления «Верхнеподпольненское сельское поселение»;- защита информации на ПК сотрудников Администрации;- содержание и обновление программного обеспечения, сайта поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 194,5 | 148,6 | 148,6 |
| 1.1.2 | Контрольное событие программы«Степень достижения целевых показателей программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат» | Заместитель главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения И.С. Дашкова | Запланированные мероприятия программы исполнены в полном объеме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | X | X | X |