

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.02.2023 № 20 х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной

программы «Развитие коммунального хозяйства

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2022 год

 В соответствии с постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 78, согласно приложению

2. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (verhnepodpolnenskoe-sp.ru).

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения А.Г. Ягольник

Распоряжение вносит сектор по вопросам ЖКХ

 Приложение к распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского сельского

поселения от 15.02.2023 № 20

Отчет

 по плану реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5CAppData%5CLocal%5C%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%E2%84%96%20104%20%D0%BE%D1%82%2030.09.2013%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc#Par1127#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Приобретение и содержание коммунальной техники»  | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения  | Х | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Приобретение коммунальной техники» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Ремонт и содержание коммунальной техники | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2022 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание (ремонт) муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры»  | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения я | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | X | 196,6 | 0,0 | 0,0 | 196,6 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Обеспечение жителей х.Алитуб качественной питьевой водой (подвоз)» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | 31.12.2022 | 196,6 | 0,0 | 0,0 | 196,6 | 0,0 |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы«Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения,модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | Х | X | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения» |  | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселенияулучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Х | 374,0 | 177,1 | 0,0 | 196,9 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие 2 «Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги» | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселенияулучшение качества жилищно-коммунальных услуг | 31.12.2022 | 205,5 | 177,1 | 0,0 | 28,4 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие 3 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселенияулучшение качества жилищно-коммунальных услуг | 31.12.2022 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 139,8 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие 4 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД по помещениям, находящихся в собственности Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | - содержание имущества- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | 31.12.2022 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 28,7 | 0,0 |
| 3.4 | Контрольное событие подпрограммы«Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат» |  | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселенияулучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 580,3 | 177,1 | 0,0 | 403,2 | 0,0 |