

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.10.2024 № 77 х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной

программы «Комплексное благоустройство территории

Верхнеподпольненского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

 1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Верхнеподпольненского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года, утвержденной постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 77, согласно приложению.

 2. Разместить данное распоряжение в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения И.С. Дашкова

Распоряжение вносит сектор по вопросам ЖКХ

 Приложение к распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского сельского

поселения от 22.10.2024 № 77

Отчет

по плану реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

«Комплексное благоустройство территории Верхнеподпольненского сельского поселения» 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Планна 2024 год  | Фактический объем расходов за 9 месяцев 2024 года(тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Озеленение населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения»  | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Содержание зелёных насаждений» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Мероприятия данной подпрограммы не запланированы | Х | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт уличного освещения населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения»  | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселенияСектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | X | 1901,2 | 1484,1 | 0,0 | 0,0 | 1484,1 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие1«Содержание уличного освещения» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | обеспечение работоспособности сетей наружного освещения и оплата коммунальных расходов | 31.12.2024 | 512,0 | 502,0 | 0,0 | 0,0 | 502,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Оплата коммунальных расходов» | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | оплата коммунальных расходов | 31.12.2024 | 1389,2 | 982,1 | 0,0 | 0,0 | 982,1 | 0,0 |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселенияСектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения |  | Х | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений,Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2024 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Обращение с животными без владельцев | сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2024 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Контрольное событие подпрограммы«Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | 31.12.2024 | 591,8 | 591,8 | 0,0 | 0,0 | 591,8 | 0,0 |
| 4.1 | Мероприятие 1 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды | 31.12.2024 | 591,8 | 591,8 | 0,0 | 0,0 | 591,8 | 0,0 |
| 4.2 | Контрольное событие подпрограммы«Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 2574,7 | 2075,9 | 0,0 | 0,0 | 2075,9 | 0,0 |