АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.19                             № 9                       х. Верхнеподпольный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на 2014-2020 годы» за 2018 год

В соответствии с Постановлением Администрации Верхнеподпольненского  сельского поселения от 24.08.2015 г. № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» за 2018 год, утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 15.10.2013 № 127, согласно приложению.

2. Разместить данное Постановление  на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации – Дашкову И.С.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                            Т.Н. Терских

Приложение к Постановлению

Администрации Верхнеподпольненского

сельского поселения от 21.09.19 № 9

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» за 2018 год

Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 15.10.2013  № 127 была принята муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы».

Основными целями программы являются  повышение качества и результативности реализуемых  мер по охране общественного порядка, противодействие терроризма и экстремизма, борьба с преступностью, предупреждение межэтнических конфликтов

Реализация целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

- повышение эффективности обеспечения общественной безопасности;

- создание условий для благоприятной и максимально  безопасной обстановки для населения;

- воспитание гражданской ответственности толерантности

- противодействие любым проявлениям экстремизма и  ксенофобии

- обеспечение антитеррористической защищенности населения

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционны

правлениям;

- гармонизация межнациональных отношений

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

Подпрограмма 1: Удельный показатель количества муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме  « Противодействие коррупции в органах  государственного и муниципального управления»

Подпрограмма 2: Удельный показатель доли учреждений с наличием систем технической защиты объектов, отсутствие этнических конфликтов.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) программы в 2018 году представлены в  приложении 1 к настоящему отчету.

Результаты реализации основных целей программы

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

1. «обеспечение обучения достаточного числа муниципальных служащих по программам противодействия коррупции»

2. «снижение социальной и межэтнической напряженности в обществе, повышения уровня знаний в вопросах антитеррористической защищенности» .

Сведения  о  степени  выполнения  основных  мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» представлены в приложении 2 к настоящему отчету. Запланированные на 2018 год  результаты  реализации  подпрограмм  муниципальной  программы достигнуты в полном объеме.

Результаты использования бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы

Объем средств, предусмотренный муниципальной программой на 2018 год составил  4  тыс.  руб.

Фактически  осуществленные  расходы  по  программе  в  2018 году  составили  1 тыс.  руб.  Средства внебюджетного источника.

Информация об эффективности муниципальной программы

«Обеспечение общественного прядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы»

Оценка эффективности программы «Обеспечение общественного прядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы » осуществляется по следующим критериям:

1.  Критерий  «Степень  достижения  целевых  показателей  программы»,  характеризует  степень  достижения  целей  и  решения  задач подпрограммы. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi

где  КЦИi  –  степень  достижения  i- го  целевого  показателя  подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi  –  фактическое  значение  i- го  целевого  показателя  подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i- го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям,

утвержденных программой,  приведено в таблице № 1. и таблице № 2.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей результативности | Отношение фактического показателя, достигнутого в ходе реализации Программы, к показателю, утвержденному Программой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Удельный показатель количества муниципальных служащих прошедших обучение на семинарах или курсах по теме « Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | 0/100=0 |
| 2. | Удельный показатель доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов Отсутствие этнических конфликтов | 100/100=1 |
| 3. | Эффективность реализации программы | (0+1)/2*100=50 |

В соответствии с программой значение показателя «Степень достижения i-го целевого показателя программы» должно быть больше либо равно 1. Исходя  из  данных  Таблицы  №1   по  итогам  2018  года  программу можно считать выполненной на 50%.

2. Критерий «Степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат», характеризующий  соответствие  достигнутых  результатов  реализации  мероприятий подпрограммы  Программы  затраченным  ресурсам  и  уровень  эффективности использования средств бюджета». Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi

где  КБЗi  –  степень  соответствия  бюджетных  затрат  i- го  мероприятия

подпрограммы Программы;

БЗФi  –  фактическое  значение  бюджетных  затрат  i-го  мероприятия

подпрограммы Программы.

БЗПi  –  плановое  (прогнозное)  значение  бюджетных  затрат  i- го  мероприятия подпрограммы Программы.

Запланированный  объем  финансирования  мероприятий  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» на 2018 год составил 4 тыс. руб.,  фактический объем расходов по мероприятиям программы составил  1 тыс. руб.   средств  внебюджетного источника.

Исполнение  программных мероприятий в части использования бюджетных средств (КБЗ i) составило 0 процентов.

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности

поселения на 2014-2020 годы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Верхнеподпольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1» Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму на территории Верхнеподпольненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме « Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | % | 0 | 100 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов Отсутствие этнических конфликтов | % | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности

на 2014-2020 годы» за 2018 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение общественного

порядка  и противодействие преступности  на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | окончание реализации | Начала реализации | окончание реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Заместитель Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | формирование эффективной государственной политики на территории Верхнеподпольненского сельского поселения по противодействию коррупции |  | - |
| 1.2 |  | Вопросы кадровой политики | Заместитель Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | 2014 | .2020 | 2014 | 2020 | формирование эффективной кадровой политики по противодействию коррупции |  | - |
| 1.3 |  | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Заместитель Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикорупционной экспертизы проектов нормативных актов |  | - |
| 1.4 |  | Создание условий для снижения правового нигилизма населения .формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Заместитель Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений. |  | - |
| 1.5 |  | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления | Заместитель Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование эффективной политики по противодействию коррупции |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | Старший инспектор Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | 01.01.2014 постоянно | 31.12.2020 | 01.01.2014 постоянно | 31.12.2020 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | - |
| 2.2 | Организационно-технические мероприятия |  | Старший инспектор Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | 01.01.2014 во время проведения культурно-массовых мероприятий | 31.12.2020 | 01.01.2014 во время проведения культурно-массовых мероприятий | 31.12.2020 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | снижение возможности совершения террористических актов на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | - |
| 2.3 | Усиление антитеррористической защищенности объектов |  | Старший инспектор Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | 01.12.2013 | 31.12.2020 | 01.12.2013 | 31.12.2020 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | снижение возможности совершения террористических актов на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | - |
| 2.4 | Гармонизация межнациональных отношений на территории поселения |  | Старший инспектор Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Издание и распространение социальной рекламы, посвященной воспитанию толерантности и профилактике экстремизма | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений сред | - |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности

на 2014-2020 годы» за 2018 год

Расходы

Бюджета Верхнеподпольненского сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Верхнеподпольненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего: 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: Бюджет поселения 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции» | всего: 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: Бюджет поселения 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма | всего: 1,0 | 0,5 0,0 | 0,5 0,0 | 1,0 0,0 | 1,0 0,0 | 1,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  |  | в том числе: Бюджет поселения 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |