АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2020                                            № 70                           х. Верхнеподпольный

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы  «Пожарная безопасность и защита населения

и территории Верхнеподпольненского

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций » на 2021г.

В соответствии с Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015г. № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Верхнеподпольненского

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций » на 2021г., утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 76, согласно приложению.

2. Разместить данное Распоряжение в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения                                                                                     Т.Н. Терских

План

реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

« Пожарная безопасность и защита населения и территории Верхнеподпольненского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 « Обеспечение сил и средств, находящихся в готовности для защиты населения при возникновении пожара на территории поселения» | Ст. инспектор ЧС и ПБ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь при пожарах. Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения | Х | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Обеспечение сил и средств, находящихся в готовности для защиты населения при возникновении пожара на территории поселения» | Ст. инспектор ЧС и ПБ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц, специалистов. Организация деятельности добровольной пожарной дружины. Обеспечение противопожарного водоснабжения и содержание их в исправном состоянии. Оснащение первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. Восстановление системы передачи сигналов, о возникающих на объектах пожарах, непосредственно в подразделения пожарной охраны, в соответствии с требованиями Технического регламента. | 31.12.2021 | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы» «Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Ст. инспектор ЧС и ПБ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь при пожарах. Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения. | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Информирование и оповещение населения, о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях» | Ст. инспектор ЧС и ПБ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Своевременность оповещения и информирования населения об угрозе возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие 1«Информирование и оповещение населения, о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях» | Ст. инспектор ЧС и ПБ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Размещение в средствах массовой информации. Приобретение наглядной агитации. Оборудование кабинета УКП. Размещение информации на официальном сайте. Изготовление и размещение листовок на информационных стендах. Централизованное оповещение населения по локальной связи. Плановое обучение населения. | 31..12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы» «Степень соответствия запланированному уровню затрат», | Ст. инспектор ЧС и ПБ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | Своевременность оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 3 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 0,0 |