

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2021 № 101 х. Верхнеподпольный

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы «Развитие коммунального хозяйства

Верхнеподпольненского сельского поселения» на 2022 год

 В соответствии с Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 24.08.2015 № 125 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеподпольненского сельского поселения»

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» на 2022 год, утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 23.10.2018 № 78, согласно приложению.

 2. Разместить данное Распоряжение в сети интернет на сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением Распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения – И.С. Дашкову.

Глава Администрации

Верхнеподпольненского

сельского поселения А.Г. Ягольник

Распоряжение вносит сектор по вопросам ЖКХ

 Приложение к Распоряжению Администрации

Верхнеподпольненского сельского

поселения от 30.12.2021 № 101

План

 реализации муниципальной программы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения

«Развитие коммунального хозяйства Верхнеподпольненского сельского поселения» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5CAppData%5CLocal%5C%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%E2%84%96%20104%20%D0%BE%D1%82%2030.09.2013%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc#Par1127#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Приобретение и содержание коммунальной техники»  | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения  | Х | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Приобретение коммунальной техники» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения |  поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Ремонт и содержание коммунальной техники | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | 31.12.2022 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы «Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения | Х | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание (ремонт) муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры»  | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения я | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | X | 198,7 | 0,0 | 0,0 | 198,7 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Ремонт и содержание муниципального имущества коммунальной инфраструктуры» | Сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения |  улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Реконструкция существующих сетей коммунальной инфраструктуры» |  |  улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие 3 «Обеспечение жителей х.Алитуб качественной питьевой водой (подвоз)» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | 31.12.2022 | 198,7 | 0,0 | 0,0 | 198,7 | 0,0 |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы«Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды,поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселения, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. | Х | X | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнеподпольненского сельского поселения» |  | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселенияулучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Х | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Верхнеподпольненского сельского поселения»  | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | 31.12.2022 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие 2 «Расходы на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги» | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселенияулучшение качества жилищно-коммунальных услуг | 31.12.2022 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие 3 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Сектор по вопросам имущественных и земельных отношений, сектор по вопросам ЖКХ Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселенияулучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Контрольное событие подпрограммы«Степень достижения целевых показателей Программы»«Степень соответствия запланированному уровню затрат» |  | поддержание санитарно-эпидемиологического порядка на территории поселенияулучшение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ИТОГО по программе |  |  | Х | 304,9 | 0,0 | 0,0 | 304,9 | 0,0 |